臺北市立成功高級中學98學年度教師專業發展評鑑實施期程(草案)

| 期程 | 執行項目 | 實施內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 98.08 │ 99.06 | 定期召開相關會議 | - 評鑑推動小組會議 (1)擬訂實施期程 (2)審議評鑑結果 | 每學期期初召開 每學期期末召開 |
|  |  | - 評鑑教師工作會報 | 每學期期初召開 |
| 98.08 │ 98.12 | 薦派教師參與評鑑人員初階培訓 | 98學年新參與辦理評鑑教師(以下簡稱「新辦教師」)共計6人，依教育局訂研習場次薦派 |  |
| 98.10 │ 98.12 | 研討各學科評鑑規準及評鑑工具 | - 各科舉行評鑑規準研討會 |  |
|  |  | - 學者專家指導評鑑規準及工具 |  |
| 99.01 │ 99.03 | 辦理教師自評 | - 新辦教師填寫自評表 |  |
|  |  | - 自評表交圖書館留存 |  |
| 98.09 │ 99.05 | 辦理教師校內他評 | - 舉行教學觀察及教學檔案評鑑 | 1.97學年參與辦理評鑑教師(以下簡稱「續辦教師」)共10人，於981130(一) 以前辦理完畢 2.新辦教師於 990430(五)以前辦理完畢 |
|  |  | - 評鑑人員填寫綜合報告表 |  |
|  |  | - 綜合報告表擲交圖書館留存 | 1.續辦教師於981211(五) 以前辦理完畢 2.新辦教師於 990514(五) 以前辦理完畢 |
| 98.09 │ 99.05 | 辦理教師專業成長活動 | - 教師專業發展評鑑系統宣導 - 受評教師擬定專業成長計畫 - 專業成長工作坊 - 專題講座或研討會 - 讀書會 | 配合教學輔導教師方案專業成長活動規劃辦理 |
| 99.06 | 辦理期末工作檢討會議 | - 經費核銷 - 評鑑工作成果彙整 - 申請續辦 |  |

臺北市立成功高級中學97學年第2學期教師專業發展評鑑實施期程

| 期程 | 執行項目 | 實施內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 98.03 │ 98.06 | 定期召開相關會議 | - 評鑑推動小組會議 (1)擬訂實施期程 (2)審議評鑑結果 | 980302召開 980604召開 |
|  |  | - 評鑑教師工作會報 | 980309召開 |
| 98.03 | 申請續辦 |  |  |
| 98.02 │ 98.04 | 薦派教師參與評鑑人員初階培訓 | - 張欽賢老師(美術) 吳喜智老師(體育) 參加97學年度第9期初階培訓 | 980220、 980227、 980306 |
|  |  | - 張家豪老師(國文) 麥智傑組長(體育) 參加97學年度第10期初階培訓 | 980224－ 980226 |
|  |  | - 李繼宗秘書(國文) 徐淑慧老師(國文) 參加97學年度第11期初階培訓 | 980303－ 980305 |
|  |  | - 黃馨瑩組長(英文) 楊聖怡老師(公民) 參加97學年度第12期初階培訓 | 980310－ 980312 |
|  |  | - 張義清主任(國文) 彭毓淇老師(國文) 參加97學年度第13期初階培訓 | 980317－ 980319 |
|  |  | - 謝莉芬老師(地科) 李宗蓉老師(英文) 參加97學年度第14期初階培訓 | 980413－ 980415 |
| 98.03 │ 98.04 | 研討各學科評鑑規準 | - 各科評鑑規準研討會 美術科 體育科 公民科 | 980403(五) 以前完成規準初稿 |
|  |  | - 學者專家指導評鑑規準 | 預訂980409(四) |
| 98.02 │ 98.04 | 辦理教師自評 | - 受評教師填寫自評表 |  |
|  |  | - 自評表擲交圖書館留存 | 980424(五) 以前辦理完畢 |
| 98.02 │ 98.05 | 辦理教師校內他評 | - 受評教師舉行教學觀察及教學檔案評鑑 | 980515(五) 以前辦理完畢 |
|  |  | - 評鑑人員填寫綜合報告表 |  |
|  |  | - 綜合報告表擲交圖書館留存 | 980527(三) 以前辦理完畢 |
| 98.04 │ 98.05 | 辦理教師專業成長活動 | - 受評教師擬定專業成長計畫 - 專題講座或研討會 - 讀書會 |  |
| 98.06 | 辦理期末工作檢討會議 | - 經費核銷 - 評鑑工作成果彙整 | 預定 980611(四) |

備註：
97學年度第1學期參與辦理評鑑，且已獲得初階培訓證書的教師計12位：

李仁展、陳怡君、洪安祺、郭士豪、陳彥宏、蔡豐光、鄭隆傑、陳祖望、陳慧君、劉先芸、胡立諄、鄭忍嬌。請依本學期期程表完成自評與他評。

97學年度第2學期參與辦理評鑑，且陸續參加初階培訓的教師計10位：

徐淑慧、李繼宗、彭毓淇、張家豪、李宗蓉、謝莉芬、楊聖怡、麥智傑、吳喜智、張欽賢。請依本學期期程表完成評鑑規準與工具，並完成自評。他評預訂於98學年度第1學期繼續辦理。

臺北市立成功高級中學97學年度教師專業發展評鑑實施期程

| 期程 | 實施項目 | 實施內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 97.06 │ 97.09 | - 持續派員參加推動知能研習、初階評鑑研習 | - 鄭隆傑老師(物理)、 鄭忍嬌老師(家政) 參加96學年度第12期初階培訓 - 陳怡君老師(國文)、 胡立諄老師(地理) 參加97學年度第1期初階培訓 - 蔡豐光老師(物理)、 陳彥宏老師(數學) 參加97學年度第2期初階培訓 | 06.17-06.19 08.26-08.28 09.16-09.18 |
|  | - 研擬實施期程 |  |  |
| 97.10.01 │ 97.10.31 | - 召開評鑑推動小組會議 | 決定評鑑方式及期程 | 10.09召開會議 |
|  | - 發展各科之評鑑規準與評鑑工具(第1、2期之學科) | 受評教師與該科教學研究會共同訂定評鑑規準 | 10.31(五)以前國文、數學、物理、地理、家政科完成規準草案 |
|  | - 持續派員參加推動知能研習、初階評鑑研習(第3、4期之學科) | - 洪安祺老師(英文)、 陳慧君老師(生物) 參加97學年度第3期初階培訓 - 李仁展老師(國文)、 陳祖望老師(化學) 參加97學年度第4期初階培訓 | 10.14-10.16 10.21-10.23 |
| 97.11.01│ 97.11.10 | 完成評鑑規準與評鑑工具之研訂工作(第1、2期之學科) | - 召開會議敦請專家學者審核評鑑規準與評鑑工具 - 期末成果報告 | 敦請丁一顧教授蒞校指導 |

| 97.11.11 │ 98.01.20 | - 開始辦理自評或他評(第1、2期之學科) | - 國文、數學、物理、地理家政科辦理自評 - 家政科辦理他評 - 建立各項書面資料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 持續派員參加推動知能研習、初階評鑑研習(第6期之學科) | 郭士豪老師(數學)、 劉先芸老師(歷史)參加97學年度第6期初階培訓 | 12.16-12.18 |
|  | - 發展各科之評鑑規準與評鑑工具(第3、4、6期之學科) | 受評教師與該科教學研究會共同訂定評鑑規準 | 01.06(二)以前國文、英文、數學、生物科、歷史科完成規準草案 |
|  | - 召開第二次評鑑推動小組會議 |  |  |
|  | - 完成評鑑規準與評鑑工具之研訂工作(第3、4、6期之學科) | 召開會議敦請專家學者審核評鑑規準與評鑑工具 | 01.08敦請丁一顧教授蒞校指導 |
| 98.03 | - 鼓勵學校教師持續參與98年試辦 | 上網更新教師資料 | 04.15截止 |
|  | - 辦理自評(第3、4、6期之學科) | - 國文、英文、數學、生物科辦理自評 - 建立各項書面資料 |  |
|  | - 辦理他評(第1、2期之學科) | - 國文、數學、物理、地理科辦理他評 - 建立各項書面資料 |  |
| 98.04 | - 辦理他評(第3、4、6期之學科) | - 國文、英文、數學、生物科辦理他評 - 建立各項書面資料 |  |
|  | - 承辦臺北市教師專業發展評鑑規準與評鑑工具知能研習 | 數學、生物科 |  |
| 98.05 | - 學校彙整評鑑結果資料 | 召開評鑑工作學年度檢討會 | 敦請丁一顧教授蒞校指導 |
|  | - 學校完成教師專業成長計畫 |  |  |
|  | - 完成教師校內評鑑作業 | - 彙整報局相關資料 - 彙整核銷各項經費 |  |
| 98.06 | 彙整評鑑結果資料呈報及申請續辦 | - 呈報相關資料 - 申請續辦 |  |