臺北市立成功高級中學97學年第2學期教師專業發展評鑑實施期程

| 期程 | 執行項目 | 實施內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 98.03 │ 98.06 | 定期召開相關會議 | - 評鑑推動小組會議 (1)擬訂實施期程 (2)審議評鑑結果 | 980302召開 980604召開 |
|  |  | - 評鑑教師工作會報 | 980309召開 |
| 98.03 | 申請續辦 |  |  |
| 98.02 │ 98.04 | 薦派教師參與評鑑人員初階培訓 | - 張欽賢老師(美術) 吳喜智老師(體育) 參加97學年度第9期初階培訓 | 980220、 980227、 980306 |
|  |  | - 張家豪老師(國文) 麥智傑組長(體育) 參加97學年度第10期初階培訓 | 980224－ 980226 |
|  |  | - 李繼宗秘書(國文) 徐淑慧老師(國文) 參加97學年度第11期初階培訓 | 980303－ 980305 |
|  |  | - 黃馨瑩組長(英文) 楊聖怡老師(公民) 參加97學年度第12期初階培訓 | 980310－ 980312 |
|  |  | - 張義清主任(國文) 彭毓淇老師(國文) 參加97學年度第13期初階培訓 | 980317－ 980319 |
|  |  | - 謝莉芬老師(地科) 李宗蓉老師(英文) 參加97學年度第14期初階培訓 | 980413－ 980415 |
| 98.03 │ 98.04 | 研討各學科評鑑規準 | - 各科評鑑規準研討會 美術科 體育科 公民科 | 980403(五) 以前完成規準初稿 |
|  |  | - 學者專家指導評鑑規準 | 預訂980409(四) |
| 98.02 │ 98.04 | 辦理教師自評 | - 受評教師填寫自評表 |  |
|  |  | - 自評表擲交圖書館留存 | 980424(五) 以前辦理完畢 |
| 98.02 │ 98.05 | 辦理教師校內他評 | - 受評教師舉行教學觀察及教學檔案評鑑 | 980515(五) 以前辦理完畢 |
|  |  | - 評鑑人員填寫綜合報告表 |  |
|  |  | - 綜合報告表擲交圖書館留存 | 980527(三) 以前辦理完畢 |
| 98.04 │ 98.05 | 辦理教師專業成長活動 | - 受評教師擬定專業成長計畫 - 專題講座或研討會 - 讀書會 |  |
| 98.06 | 辦理期末工作檢討會議 | - 經費核銷 - 評鑑工作成果彙整 | 預定 980611(四) |

備註：
97學年度第1學期參與辦理評鑑，且已獲得初階培訓證書的教師計12位：

李仁展、陳怡君、洪安祺、郭士豪、陳彥宏、蔡豐光、鄭隆傑、陳祖望、陳慧君、劉先芸、胡立諄、鄭忍嬌。請依本學期期程表完成自評與他評。

97學年度第2學期參與辦理評鑑，且陸續參加初階培訓的教師計10位：

徐淑慧、李繼宗、彭毓淇、張家豪、李宗蓉、謝莉芬、楊聖怡、麥智傑、吳喜智、張欽賢。請依本學期期程表完成評鑑規準與工具，並完成自評。他評預訂於98學年度第1學期繼續辦理。