臺北市立成功高級中學97學年度教師專業發展評鑑實施期程

| 期程 | 實施項目 | 實施內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 97.06 │ 97.09 | - 持續派員參加推動知能研習、初階評鑑研習 | - 鄭隆傑老師(物理)、 鄭忍嬌老師(家政) 參加96學年度第12期初階培訓 - 陳怡君老師(國文)、 胡立諄老師(地理) 參加97學年度第1期初階培訓 - 蔡豐光老師(物理)、 陳彥宏老師(數學) 參加97學年度第2期初階培訓 | 06.17-06.19 08.26-08.28 09.16-09.18 |
|  | - 研擬實施期程 |  |  |
| 97.10.01 │ 97.10.31 | - 召開評鑑推動小組會議 | 決定評鑑方式及期程 | 10.09召開會議 |
|  | - 發展各科之評鑑規準與評鑑工具(第1、2期之學科) | 受評教師與該科教學研究會共同訂定評鑑規準 | 10.31(五)以前國文、數學、物理、地理、家政科完成規準草案 |
|  | - 持續派員參加推動知能研習、初階評鑑研習(第3、4期之學科) | - 洪安祺老師(英文)、 陳慧君老師(生物) 參加97學年度第3期初階培訓 - 李仁展老師(國文)、 陳祖望老師(化學) 參加97學年度第4期初階培訓 | 10.14-10.16 10.21-10.23 |
| 97.11.01│ 97.11.10 | 完成評鑑規準與評鑑工具之研訂工作(第1、2期之學科) | - 召開會議敦請專家學者審核評鑑規準與評鑑工具 - 期末成果報告 | 敦請丁一顧教授蒞校指導 |

| 97.11.11 │ 98.01.20 | - 開始辦理自評或他評(第1、2期之學科) | - 國文、數學、物理、地理家政科辦理自評 - 家政科辦理他評 - 建立各項書面資料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 持續派員參加推動知能研習、初階評鑑研習(第6期之學科) | 郭士豪老師(數學)、 劉先芸老師(歷史)參加97學年度第6期初階培訓 | 12.16-12.18 |
|  | - 發展各科之評鑑規準與評鑑工具(第3、4、6期之學科) | 受評教師與該科教學研究會共同訂定評鑑規準 | 01.06(二)以前國文、英文、數學、生物科、歷史科完成規準草案 |
|  | - 召開第二次評鑑推動小組會議 |  |  |
|  | - 完成評鑑規準與評鑑工具之研訂工作(第3、4、6期之學科) | 召開會議敦請專家學者審核評鑑規準與評鑑工具 | 01.08敦請丁一顧教授蒞校指導 |
| 98.02 │ 98.03 | 承辦臺北市教師專業發展評鑑規準與評鑑工具知能研習 | 國文、英文科 |  |
| 98.03 | - 鼓勵學校教師持續參與98年試辦 | 上網更新教師資料 | 04.15截止 |
|  | - 辦理自評(第3、4、6期之學科) | - 國文、英文、數學、生物科辦理自評 - 建立各項書面資料 |  |
|  | - 辦理他評(第1、2期之學科) | - 國文、數學、物理、地理科辦理他評 - 建立各項書面資料 |  |
| 98.04 | - 辦理他評(第3、4、6期之學科) | - 國文、英文、數學、生物科辦理他評 - 建立各項書面資料 |  |
|  | - 承辦臺北市教師專業發展評鑑規準與評鑑工具知能研習 | 數學、生物科 |  |
| 98.05 | - 學校彙整評鑑結果資料 | 召開評鑑工作學年度檢討會 | 敦請丁一顧教授蒞校指導 |
|  | - 學校完成教師專業成長計畫 |  |  |
|  | - 完成教師校內評鑑作業 | - 彙整報局相關資料 - 彙整核銷各項經費 |  |
| 98.06 | 彙整評鑑結果資料呈報及申請續辦 | - 呈報相關資料 - 申請續辦 |  |