| 校名 | 執行項目 | 執行進度累計％ |  |  | 上期辦理情形 | 本期辦理摘要 | 解決方案 | 輔導委員 指導意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預定 | 實際 | 比較 |  |  |  |  |
| 臺北市立成功高級中學 | 定期召開相關會議 | 5 | 5 | 0 | - 971009教師專業發展評鑑推動小組會議 - 9710學科規準研訂會議(國文、數學、自然、地理、家政) - 971106教師專業發展評鑑規準研討會議 | - 9712學科規準研訂會議(英文、歷史) - 980108評鑑規準研討會及期末成果檢視，邀請丁一顧教授指導。 |  |  |
|  | 規劃教師專業成長課程 | 5 | 5 | 0 | 陸續派員參加各項專業成長研習 | 規劃辦理本校教師專業發展評鑑各學科實施研討會 |  |  |
|  | 薦派試辦教師參與評鑑人員初階培訓 | 10 | 10 | 0 | - 970916教師研習中心97學年第2期初階培訓(蔡豐光、陳彥宏) - 971014教師研習中心97學年第3期初階培訓(洪安祺、陳慧君) - 971021教師研習中心97學年第4期初階培訓(李仁展、陳祖望) | - 971216教師研習中心97學年第6期初階培訓(劉先芸、郭士豪) |  |  |
|  | 辦理教師專業成長課程 | 20 | 20 | 0 | - 971002國文科「文學下午茶」 - 971023國文科「打開劇本創作之門」(閻鴻亞) - 971029數學科專業進修「會聲會影」研習 - 971103歷史科「道教與醫療」(莊德仁) - 971120國文科「一個女作家的文學夢」(陳幸蕙) - 971203歷史科「中國史要教什麼」(張元) | - 971208英文科「乘著想像的翅膀環遊英語世界」(李佳軒、崔世玲) - 971211國文科「腳印蘭嶼」(黃羨惠) - 971212國文科教師專業發展評鑑知能研習(陳怡君、李仁展、黃羨惠) - 971222英文科教學輔導教師設置知能研習(吳薏莉) - 971224社會科教學輔導教師設置方案知能研習(沈曼華) - 971224社會科教師專業發展評鑑知能研習(胡立諄、劉先芸) - 971225國文科「腳跡船痕─談海洋文學」(廖鴻基) - 980114地理科「金門國家公園之地景保育與全球化對當地的影響」研習(魏玉蕙) - 980226國文科行動研究研討會(范曉雯、黃羨惠) - 980218數學科課程設計系列(一)研討會(許玉華、蘇慧珍) |  |  |
|  | 研討校本評鑑規準 | 10 | 10 | 0 | 971106教師專業發展評鑑規準研討會議 | 980108教師專業發展評鑑規準研討會，邀請丁一顧教授指導 |  |  |
|  | 研討各領域評鑑規準 | 10 | 10 | 0 | 9710學科規準研訂會議(國文、數學、自然、地理、家政) | 9712學科規準研訂會議(英文、歷史) |  |  |
|  | 試辦教師自評他評 | 20 | 20 | 0 | - 9710-9711國文、數學、物理、地理、家政科辦理自評 - 9711家政科(鄭忍嬌)辦理他評 | - 9712國文科(陳怡君)辦理他評 - 9802國文科(彭毓淇)、歷史科(劉先芸)辦理他評 |  |  |

備註：本執行情形報告表請於97年12月、98年3月、6月，每月15日前免備文電子檔免備文電子檔傳送至本局高中及國中教育科yawen333@tpedu.tcg.gov.tw。

填表說明：

（一）「上期辦理情形」欄，請各校確實詳細填寫各執行細項進度及內容，以作為輔導委員之指導參據；其餘較早前辦理摘要等，一律刪除，僅保留「上期辦理情形摘要部分」，俾符合欄位設定之本意。

（二）「本期辦理情形」欄則應先就上次輔導委員之指導意見提報執行情形，其次始為當月份執行工作重點項目；至次月提報時，則將「本期辦理情形」欄所填內容，移至「上期辦理情形」欄；但各校仍應保存試辦計畫全案辦理摘要紀錄，列入98年申請續辦資料之一。